## 必要用品 (hidden)
接客サービスコンテスト準備用品チェック表
物品 | 数量 | 備考 | チェック | 金額
車 | 2 | サニー （三浦） （原武）
横断幕 | 1 | 6/30新品がスピンドルから到着予定 | 事業部・石井
ペール缶 | 2 | ごみ箱として使用 | 安部
スケジュール・役割分担表 | 35 | 50部 | 安部
出席者名簿 | 56 | 100部 | 安部
受付用名簿 | 4 |  | 安部
採点表 | 22×2部門 | 接客サービス部門 ・ セールストーク部門 準備 | 安部
バインダー | 13 |  | 石油事業部
ストップウォッチ | 4 |  | 石油事業部
パイプ椅子 | 30
ゼッケン | 25 | 名札にて作成 | 石油事業部
オブリカード（ダミー） | 5 |  | 石油事業部
ひも | 1 | 白のもの | 安部
ビニールテープ | 2 | 白、透明 | 安部
ゴミ袋 | 10 |  | 安部
参加賞 | 21 | 一人ひとつ、贈呈 石油事業部へ依頼（石井） | 石井
オブリ点検シート | 21 |  | 安部
作業確認書 | 21 |  | 石井
走行距離シール | 2 |  | 安部
車検ステッカー | 2 |  | 安部
伝票（接客） | 28 |  | 安部
伝票（トーク） | 28 |  | 安部
カメラ | 1 | セールスマン個人から借る | 大友、岡西
ビデオカメラ | 2 | ダスキン、石井君個人、天野課長個人
延長コード | 2 | 東京三愛より借りる | 安部
文房具一式 |  | えんぴつ、消しゴム、ボールペン、マジック（赤、黒） ホッチキッス 針 | 安部
コピー用紙 |  |  | 安部
手土産 | 1 | タツノ横浜工場 | 若井
競技順番表 | 4 | 特約 SS会社 | 安部
案内ボード | 4 | 受付 控え室 特約店の部 SS会社の部 | 石油事業部
表彰状 |  | １位、最優秀賞（特約店、ＳＳ会社×３） | 石油事業部
セールストーク用テント | 3 | タイヤメーカー3社依頼済み 6月22日3時以降搬入依頼 | 安部
競技順決め抽選 | 4 | あみだくじにて実施 | 安部
ピンマイク&スピーカー | 2 | ダスキン、三愛石油自前 | 安部
結果発表シート | 2 | 当日プリントアウト（A４） | 安部
ＰＣ | 2 | 石油事業部、安部PC使用 | 安部、事業部
プリンター | 1 | 安部用 | 安部
表彰式台本 | 2 |  | 安部
昼食 | 65 | 弁当をタツノさんに依頼 | 安部
参加賞 | 21 |  | 石油事業部
テプラ | 1 | 東京三愛から借りる | 安部

## 参加者一覧 ふりがな (hidden)
参加者一覧 【決勝大会】 |  |  |  |  | 51 | 38 | 78
| 支店 | 特約店名 | ＳＳ名 | 参加者氏名 | 前夜祭 | 宿泊 | 弁当
1 | 東北第二支店 | (有)須藤善石油店 | セレッソ城東 | 青木 健太朗 | 1 | 1 | 1
2 | 関東第二支店 | あいせき（株） | サンライズツバメ | 藤田 裕哉 | 1 | 1 | 1
3 | 関東第二支店 | （株）ノザワ | 辰野 | 土戸 美幸 | 1 | 1 | 1
4 | 東京第一支店 | （株）相武商会 | 八千代 | 伹木 康則 | 1 | 1 | 1
5 | 中部第一支店 | 宮田産業（株） | １３８タワー | 上野 与志彦 | 1 | 1 | 1
6 | 中部第二支店 | 中川石油（株） | ニュー上地 | 浜野 俊輔 | 1 | 1 | 1
7 | 四国支店 | (有)武内石油店 | 南国大埇 | 島巻 心 | 1 | 1 | 1
8 | 四国支店 | (有)武内石油店 | 南国大埇 | 鶴田 圭吾 | 1 | 1 | 1
9 | 四国支店 | 富士産業(株) | 寿町 | 吉岡 典耶 | 1 | 1 | 1
10 | 九州第一支店 | (有)北浦石油店 | グリーンﾛｰﾄﾞ | 北浦 経雄 | 1 | 1 | 1
1 | SS会社 | 札幌三愛石油(株) | OP札幌円山 | 豊島 大樹 | 1 | 1 | 1
2 | 関係会社 | 月金石油販売(株) | 河原木SS | 滝口 めぐみ | 1 | 1 | 1
3 | SS会社 | 東京三愛石油(株) | OP原町 | 前田 彩 | 1 | 1 | 1
4 | SS会社 | 東京三愛石油(株) | OP新横浜 | 神成 修吾 | 1 | 1 | 1
5 | SS会社 | 栃木三愛石油(株) | OP総和町 | 知久 礼子 | 1 | 1 | 1
6 | SS会社 | 中部三愛石油(株) | OS河原田 | 小林 聖志 | 1 | 1 | 1
7 | SS会社 | 中部三愛石油(株) | OP瑞穂通 | 田中 英悟 | 1 | 1 | 1
8 | SS会社 | 北陸三愛石油(株) | OP問屋 | 河合 隼田 | 1 | 1 | 1
9 | SS会社 | 近畿三愛石油(株) | OP泉北東 | 霜野 淳 | 1 | 1 | 1
10 | SS会社 | 近畿三愛石油(株) | OS美原 | 角田 道喜 | 1 | 1 | 1
11 | SS会社 | 九州三愛石油(株) | OS城山 | 吉田 努 | 1 | 1 | 1
| 応援 | あいせき（株） |  | 増田 徹 （常務取締役） |  | 1 | 1
| 応援 | （株）相武商会 |  | 上野 光博 （SS課長） |  |  | 1
| 応援 | (有)武内石油店 |  | 山本登章 （常務取締役） | 1 | 1 | 1
| 部署 | 氏名 | 7月6日 役割 | 7月7日 役割
1 |  | 和田社長 | 前夜祭 ご挨拶 |  | 1 |  | 1
2 |  | 金田常務 |  | 主催者挨拶・表彰式 | 1 |  | 1
3 | 石油事業部 | 塚原 | 和田社長のご案内 | 和田社長のご案内 | 1 |  | 1
4 | 石油事業部 | 若澤 | 総責任者 | 総責任者 | 1 |  | 1
5 | 石油事業部 | 杉本 | お客様誘導（順海閣） | 受付 | 1 |  | 1
6 | 石油事業部 | 天野 | お客様誘導（順海閣） | 受付/選手整列 | 1 |  | 1
7 | 石油事業部 | 菊池 | お客様誘導（順海閣） | 受付/ビデオ | 1 |  | 1
8 | 石油事業部 | 加藤 | コンテスト会場設営（責任者） | 受付/社員整列/昼食会場 |  |  | 1
9 | 石油事業部 | 村上 |  | 選手誘導/集計 | 1 |  | 1
10 | 石油事業部 | 緒方 |  | 選手誘導/ビデオ |  |  | 1
11 | 石油事業部 | 若井 | 司会 | 司会 | 1 |  | 1
13 | リテール | 斎藤 | 順海閣受付 | 審査員 | 1 |  | 1
14 | リテール | 安部 | コンテスト会場設営 | 審査員 |  |  | 1
15 | リテール | 市川 | ホテル受付/順海閣へ引率 | 審査員 | 1 |  | 1
16 | リテール | 段林 | ホテル受付/順海閣へ引率 | 審査員 | 1 |  | 1
17 | リテール | 上野 | 順海閣受付 | 審査員 | 1 |  | 1
18 | 札幌三愛石油(株) | 土橋社長 | 選手随行 | 審査員 | 1 | 1 | 1
19 | 月金石油販売(株) | 中田部長 | 選手随行 |  | 1 | 1 | 1
20 | 栃木三愛石油(株) | 大久保社長 | 選手随行 | 審査員 | 1 | 1 | 1
21 | 東京三愛石油(株) | 松藤社長 | 選手随行 |  | 1 | 1 | 1
22 | 中部三愛石油(株) | 永松社長 | 選手随行 | 審査員 | 1 | 1 | 1
23 | 北陸三愛石油(株) | 志村社長 | 選手随行 | 審査員 | 1 | 1 | 1
24 | 近畿三愛石油(株) | 山下社長 | 選手随行 | 審査員 | 1 | 1 | 1
25 | 九州三愛石油(株) | 野中社長 | 選手随行 |  | 1 | 1 | 1
26 | 東北第二支店 | 支倉 | 選手随行 | タイムキーパー/ピンマイク | 1 | 1 | 1
27 | 関東第二支店 | 村上 | 選手随行 | 集計 | 1 | 1 | 1
28 | 関東第二支店 | 大友 | 選手随行 | ドライバー | 1 | 1 | 1
29 | 東京第一支店 | 竹内 | 選手随行 |  | 1 |  | 1
30 | 中部第一支店 | 中村 | 選手随行 | タイムキーパー/ピンマイク | 1 | 1 | 1
31 | 中部第二支店 | 栗林 | 選手随行 | カメラ | 1 | 1 | 1
32 | 四国支店 | 高橋 | 選手随行 | 喫煙室管理/昼食会場 | 1 | 1 | 1
33 | 九州第一支店 | 西村 | 選手随行 | 集計 | 1 | 1 | 1
34 | 東京第一支店 | 三浦 | コンテスト会場設営 | 集計 |  |  | 1
35 | 東京第一支店 | 舟木 | コンテスト会場設営 | 選手誘導/ドライバー |  |  | 1
36 | 東京第一支店 | 児玉 | コンテスト会場設営 | 選手誘導/昼食会場 |  |  | 1
37 | 東京第一支店 | 八木 | コンテスト会場設営 | カメラ |  |  | 1
38 | 東京第二支店 | 原武 |  | 競技車持込/賞状作成 |  |  | 1
| 第一石油販売 |  | 見学 |  |  |  | 1
| 第一石油販売 |  | 見学 |  |  |  | 1
| 東京三愛石油 | 丸山 |  |  |  |  | 1
| 東京三愛石油 | 金沢 |  |  |  |  | 1
| 東京三愛石油 | 井上 |  |  |  |  | 1
| 栃木三愛石油 | 池田 |  |  |  |  | 1
| 関東第二支店 | 岡西 | 見学 |  |  |  | 1
| 関東第二支店 | 木村 | 見学 |  |  |  | 1
| 本社 管理部 | 金子 | 取材 |  |  |  | 1
| 九州石油 | 中村 |  |  |  |  | 1
| 九州石油 | 谷口 |  |  |  |  | 1
| 九州石油 | 熊井 |  |  |  |  | 1
| 昭和シェル | 渡邉 |  |  |  |  | 1
| XOM | 手島 |  |  |  |  | 1
| キグナス | 大石 |  |  |  |  | 1
| 燃料油脂 | 沼田 |  |  |  |  | 1
| 油業報知 | 橋本 |  |  |  |  | 1

## 進行
2013-05-06 |  |  |  | タイムライン |  |  |  | ※ハッチングのセルのみ記入する
スタートタイム |  |  | シリアル値 | 項目 | 所要（分） | シリアル値 | 演者 | 備考
時 | 分 | 秒
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0
14 | 0 | 0 | 0.58333 |  |  | 0

## 決勝 (hidden)
決勝大会
| スケジュール |  | 詳 細 | 担 当
【7/6】
15:00 | タツノ大船工場 |  | レンタル商品搬入 | 安部
確認 パイプ椅子 70 / テーブル 6
|  |  | テント設営 | 八木/児玉 |  |  |  | 担当 | （ ） | 1 | 1
|  |  | タイヤ販社からレンタル（4張り） | [5 empty] | （ ） | 1 | 1
[9 empty] | （ ） | 1 | 1
|  |  | 備品チェック | 三浦 |  |  |  |  | （ ） | 1 | 1
|  |  | 各参加者名簿70部・バインダー１５冊・ストップウォッチ２個 | [5 empty] | （ ） | 1 | 1
|  |  | 出欠確認表2部・ゼッケン １番～１1番までを２セット | [5 empty] | （ ） | 1 | 1
|  |  | ボールペン１５本・オイル走行距離 各２部 | [5 empty] | （ ） | 1 | 1
|  |  | 参加賞・ペール缶 ２缶 | [5 empty] | （ ） | 1 | 1
[9 empty] | （ ） | 1 | 1
|  |  | 競技抽選箱の用意 | 舟木 |  |  |  |  | （ ） | 1 | 1
|  |  | 抽選方法→①～⑪までのピンポン玉 × ２セット |  |  |  |  | 東京１ | 竹内 | 1
[9 empty] | 三浦 | 1 | 1
[9 empty] | 児玉 | 1 | 1
|  |  | 横断幕の設置場所、確認 | 三浦 |  |  |  |  | 八木 | 1 | 1
|  |  | 写真撮影、ビデオ位置の確認 | [5 empty] | 舟木 | 1 | 1
[8 empty] | 本社 | 若澤 | 1
|  |  | 各種ライン | 舟木 |  |  |  |  | 天野 | 1
|  |  | スタートライン・ＰＯＳ・送り出しライン | [5 empty] | 清水 | 1
[9 empty] | 菊池 | 1 | 1
|  |  | 開会式・閉会式・選手控え室（更衣室）場所確定/確認 | 安部/舟木/三浦/児玉/八木 |  |  |  |  | 若井 | 1 | 1
[9 empty] | 杉本 | 1 | 1
17:30 |  |  | 設置/確認 → 安部Ｒに報告 → 確認後解散 | [5 empty] | 村上 | 1 | 1
|  |  | 安部課長、会場準備終了後、前夜祭会場へ移動 | [5 empty] | 加藤 | 1 | 1
|  |  | 支店メンバーは解散 | [5 empty] | 高野 | 1 | 1
[9 empty] | 塚原 | 1
【7/7】 | [7 empty] | リテール | 斎藤 | 1 | 1
7:30 | 事務局集合 |  | 各担当はオブリ名札着用 | [5 empty] | 安部 | 1 | 1
[9 empty] | 市川 | 1 | 1
7:40 |  |  | 受付デスク設置 | 八木 |  |  |  |  | 段林 | 1 | 1
|  |  | テント設置 | 舟木/三浦/児玉 |  |  |  |  | 上野 | 1 | 1
|  |  | 横断幕設置 | 奥平/原武 | [5 empty] | 30 | 25 | 役割
[8 empty] | ＳＳ会社 | 土橋 | 1
8:00 | 受付準備 |  | 受付デスクにて名簿 | 八木/児玉 |  |  |  |  | 松藤 | 1
|  |  | 競技順抽選箱用意 | [5 empty] | 大久保 | 1
|  |  | 抽選方法 → ①～⑩までのピンポン玉 × ２セット | [5 empty] | 志村 | 1
[9 empty] | 永松 | 1
| 特約店参加者 | 1 | [6 empty] | 山下 | 1
|  | 2 | [6 empty] | 野中 | 1 | 39
|  | 3 | [7 empty] | 7
|  | 4 | [5 empty] | 役員 | 和田 | 1
|  | 5 | [6 empty] | 金田 | 1
|  | 6 | [7 empty] | 2
7
8
9
10
ＳＳ会社参加者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8:30 | 参加者当社着 |  | 観光バスにて参加者到着 | 若井/段林 |  |  | 2
| 受付開始 |  | 参加者リストで到着者のチェック | （ ）/（ ） |  |  | 2
|  |  | 更衣室・荷物置き場へ案内 | （ ）/（ ）/( ）/（ ）/（ ） |  |  | 5
テント内の選手控え席に案内
8:50 | 抽選 |  | 抽選方法→①～⑩までのピンポン玉 × ２セット | （ ）（ ） | （ ） |  | 3
|  |  | 抽選終了後、ゼッケンを配布 | （ ） |  |  | 1
|  |  | 競技順番表への競技者記入 | （ ） |  |  | 1
9:00 | 開会式スタート |  | 実施要綱の説明
|  |  | 開会式会場にに集合 参加者の誘導 | （ ）/（ ）/( ）/（ ）/（ ） |  |  | 5
社員の立ち居位置は前日に整列する位置を確認
|  |  | 【開会式/式次第】 司会 | 安部
|  |  | 主催者挨拶 | 金田常務
|  |  | 施設案内、注意事項、の説明 | 段林
|  |  | 選手宣誓 | （ ）
9:25 | 開会式 終了 |  | ピンマイクの準備 → 選手に取り付け | Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ（ ） | Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ（ ） |  | 2
審査員・ドライバー移動
開会式終了後、灯油計量機横のテントへ移動
バインダー（採点用紙１０枚付き）を受け取る
審査員は所定の位置に移動
ドライバーは乗車して準備
9:30 | 競技開始 |  | 審査員が配置につき次第、合図を送り競技スタート
|  |  | 競技者に合図を送る | Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ 斎藤 | Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 市川
ゼッケン１番から各クレーン、順次スタート
[5 empty] | Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ | Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ
|  |  | 「ゼッケン番号１番 〇〇石油 〇〇です」 | 審査委員① | 若澤 | 松藤
|  |  | 「いらっしゃいませ、こちらへどうぞ」 | 審査委員② |  | 永松
|  |  | ※車のタイヤが動き出した時点でストップウォッチスタート | 審査委員③ | 天野 | 志村
|  |  |  | 審査委員④ | 山下 | 大久保
|  |  | ※タイムキーパーは競技終了２分前にボードを出す | 審査委員⑤ | 野中 | 土橋
|  |  |  | ドライバー | 段林 | 上野
|  |  | 「〇〇様、お帰りはどちらにいかれますか？」 | タイムキパー | 斎藤 | 市川
|  |  | 「それではゆっくりと前の出口へどうぞ」 | 採点回収 | （ ） | （ ）
|  |  | ※タイヤが動き出したら、ストップウォッチを止める | 集計 | （ ）（ ） | （ ）（ ） | （ ）
|  |  |  | ビデオ | （ ） | （ ）
|  |  | 競技終了後、審査員は採点確認作業を行う（１分間） | カメラ | （ ）
|  |  | 審査で使用した伝表類を回収する | （ ） | （ ）
各レーンの競技終了時間の差は無視して、順次進める
※前競技者が精算に移り次第、次の競技の準備
11:20 | 昼食確認 |  | 弁当個数確認 | （ ）
11:30 | 午前 競技終了 |  | 午前の競技終了後、午後の競技についての説明 | 安部
11:35 | 昼食 |  | 昼食会場へ誘導 | （ ）/（ ）/( ）/（ ）/（ ） |  |  | 5
|  |  | セールストーク会場準備 | （ ）/ （ ）/（ ）/（ ）/（ ） |  |  | 5
テーブル / いす / テントの移動
12:25 | 集合 |  | 競技者テントに集合 → 選手/スタッフ共に誘導 | （ ）/（ ）/( ）/（ ）/（ ） |  |  | 5
| 競技準備 |  | ゼッケン１番にピンマイクをつける
12:30 | 競技開始 |  | セールストーク競技開始 | Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ斎藤 | Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ 市川
審査委員がセールスルームA・Bに分かれる
参加者はテントA・特約店 テントBはSS会社に分かれ
１３：３０になり次第、ゼッケン番号１番から各テント、順次スタート
「〇〇様、失礼します」
|  |  | ※お客様に話し掛けたら、競技スタート |  | Ａグループ | Ｂグループ
|  |  |  | 審査委員① | 若澤 | 松藤
|  |  |  | 審査委員② | 土橋 | 永松
|  |  | ※タイムキーパーは競技終了２分前にボードを出す | 審査委員③ | 天野 | 志村
|  |  |  | 審査委員④ | 山下 | 大久保
|  |  | 次回の御来店をお待ちしております。 | 審査委員⑤ | 野中 | 天野
|  |  | ありがとうございました | お客様 | 段林 | 上野
|  |  | ※「ありがとうございました」で競技終了 | タイムキパー | 斎藤 | 市川
|  |  |  | 採点回収 | （ ） | （ ）
|  |  | ※前競技者が精算に入ったら、次の競技者をスタンバイ | 集計 | （ ）（ ） | （ ）（ ） | （ ） 5
|  |  |  | ビデオ | （ ） | （ ）
|  |  | 競技終了後、審査員は採点確認作業を行う（１分間） | ｶﾒﾗ | （ ）
14:30 | 競技終了 |  | 競技終了後、セールストーク用テント前に参加者集合 | （ ）/（ ）/( ）/（ ）/（ ）
| 結果集計 |  | 特約店の部・ＳＳ会社の部の結果を、集計し一覧表を作成する | ( ）/（ ）/（ ）/（ ）/（ ）
15:00 | 表彰式・閉会式 |  | 【閉会式・式次第】 司会 | 安部
※営業マン・事務局は防火壁の前に整列
|  |  | 挨拶 | 若澤部長
|  |  | ご来賓挨拶 | （ ）
|  |  | 順位発表 | 天野課長
特約店の部・ＳＳ会社の部の順に行なう
|  |  | 大会の総評 | （ ）
|  |  | 全体写真撮影（横断幕を持ち撮影） | 若井
※写真撮影位置の確認
15:50 | 表彰式・閉会式終了 |  | ゼッケンの回収 | セールスマン
16:00 | 解散 |  | 参加者解散
16:10 | 会場撤収作業 |  | レンタル備品の撤収・返却
横断幕の撤収
テント撤収・返却方法
17:30 | 解散

## ホテル (hidden)
ホテル
| スケジュール | 詳 細 | 担 当
【7/6】
15:00 | スターホテル横浜 | 受付準備
|  | 受付デスクの設置 | 市川/段林
|  | 部屋の鍵を準備 |  |  |  |  | 関東１ | 渡部 | 若澤
|  | 参加者名簿 ３０部 実施要綱 ３０部 | [5 empty] | 佐藤 | 石井
[8 empty] | 村上 | 若井
[8 empty] | 大坪 | 菊池
16:00 | 受付開始 | 専用デスクにて受付 | 市川/段林 |  |  |  |  | 西村 | 高野
[7 empty] | 関東２ | 岡西 | 緒方
17:30 | 受付状況の確認 | 市川Ｒ→担当リテール→担当営業マン | [5 empty] | 村上 | 清水
大友
18:00 | 集合 | 参加者、ホテルロビーに集合 | 市川/段林 |  |  |  |  | 木村
|  | 人数の確認 |  |  |  |  | 東京１ | 竹内
三浦
18:10 | 出発 | 人数確認後、前夜祭会場に徒歩にてし出発 | 市川/段林/随行者 |  |  |  |  | 児玉
八木
18:20 | 順海閣新館 | 受付にて名札の配布 | 緒方/上田 |  |  |  |  | 舟木
| 到着 | [5 empty] | 東京２ | 吉村
奥平
18:30 | 前夜祭開始 | 【式次第】 | 司会 若井 |  |  |  |  | 原武
|  | １・挨拶 三愛石油㈱ 和田社長 | デジカメ 緒方 |  |  |  |  | 古瀬
|  | １・乾杯 タツノ・メカトロニクス 様 |  |  |  |  | 東京３ | 国府
|  | １・歓談 決勝大会進出者紹介 | [5 empty] | 野地
|  | １・中締め 三愛石油㈱ 若澤部長 | [5 empty] | 千布
20:30 | 前夜祭終了 | [6 empty] | 高橋
【7/7】
6:00 | 朝食 | ホテルにて各自朝食
7:20 | 集合 | ホテルロビーに集合
|  | 集合状況の確認 | 若井/段林
7:30 | 出発 | 観光バスにて㈱タツノ・メカトロニクス横浜工場へ移動 | 若井/段林
|  | 社中にて実施要綱の確認 | 段林
8:30 | 参加者到着 | 観光バスにて参加者到着 | 若井/段林
| 受付開始 | 参加者リストで到着者のチェック | （ ）/（ ）
|  | 更衣室・荷物置き場へ案内 | （ ）/（ ）/( ）/（ ）/（ ）
テント内の選手控え席に案内
8:50 | 抽選 | 抽選方法→①～⑩までのピンポン玉 × ２セット | （ ）
|  | 抽選終了後、ゼッケンを配布 | （ ）
|  | 競技順番表への競技者記入 | （ ）
9:00 | 開会式スタート | 実施要綱の説明
|  | 開会式会場にに集合 参加者の誘導 | （ ）/（ ）/( ）/（ ）/（ ）
社員の立ち居位置は前日に整列する位置を確認
|  | 【開会式/式次第】 司会 | 安部
|  | 主催者挨拶 | 若澤部長
|  | 施設案内、注意事項、の説明 | 段林
|  | 選手宣誓 | （ ）
9:25 | 開会式 終了 | ピンマイクの準備 → 選手に取り付け | Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ（ ） | Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ（ ）
審査員・ドライバー移動
開会式終了後、灯油計量機横のテントへ移動
バインダー（採点用紙１０枚付き）を受け取る
審査員は所定の位置に移動
ドライバーは乗車して準備
9:30 | 競技開始 | 審査員が配置につき次第、合図を送り競技スタート
|  | 競技者に合図を送る | Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ（ ） | Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ （ ）
ゼッケン１番から各クレーン、順次スタート
|  |  |  | Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ | Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ
|  | 「ゼッケン番号１番 〇〇石油 〇〇です」 | 審査委員① | 若澤 | 川手
|  | 「いらっしゃいませ、こちらへどうぞ」 | 審査委員② | 土橋 | 永松
|  | ※車のタイヤが動き出した時点でストップウォッチスタート | 審査委員③ | 天野 | 志村
|  |  | 審査委員④ | 山下 | 大久保
|  | ※タイムキーパーは競技終了２分前にボードを出す | 審査委員⑤ | 松藤 | 天野
|  |  | ドライバー | 段林 | 上野
|  | 「〇〇様、お帰りはどちらにいかれますか？」 | タイムキパー | 斎藤 | 市川
|  | 「それではゆっくりと前の出口へどうぞ」 | 採点回収 | （ ） | （ ）
|  | ※タイヤが動き出したら、ストップウォッチを止める | 集計 | （ ） | （ ） | （ ）
|  |  | ビデオ | （ ） | （ ）
|  | 競技終了後、審査員は採点確認作業を行う（１分間） | カメラ | （ ）
|  | 審査で使用した伝表類を回収する | （ ） | （ ）
各レーンの競技終了時間の差は無視して、順次進める
※前競技者が精算に移り次第、次の競技の準備
11:20 | 昼食確認 | 弁当個数確認 | （ ）
11:30 | 午前 競技終了 | 午前の競技終了後、午後の競技についての説明 | 安部
11:35 | 昼食 | 昼食会場へ誘導 | （ ）/（ ）/( ）/（ ）/（ ）
|  | セールストーク会場準備 | （ ）/ （ ）/（ ）
テーブル / いす / テントの移動
12:25 | 集合 | 競技者テントに集合 → 選手/スタッフ共に誘導 | （ ）/（ ）/( ）/（ ）/（ ）
| 競技準備 | ゼッケン１番にピンマイクをつける
12:30 | 競技開始 | セールストーク競技開始 | Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ（ ） | Ｂｸﾞﾙｰﾌﾟ （ ）
審査委員がセールスルームA・Bに分かれる
参加者はテントA・特約店 テントBはSS会社に分かれ
１３：３０になり次第、ゼッケン番号１番から各テント、順次スタート
「〇〇様、失礼します」
|  | ※お客様に話し掛けたら、競技スタート |  | Ａグループ | Ｂグループ
|  |  | 審査委員① | 若澤 | 川手
|  |  | 審査委員② | 土橋 | 永松
|  | ※タイムキーパーは競技終了２分前にボードを出す | 審査委員③ | 天野 | 志村
|  |  | 審査委員④ | 山下 | 大久保
|  | 次回の御来店をお待ちしております。 | 審査委員⑤ | 松藤 | 天野
|  | ありがとうございました | お客様 | 段林 | 上野
|  | ※「ありがとうございました」で競技終了 | タイムキパー | 斎藤 | 市川
|  |  | 採点回収 | （ ） | （ ）
|  | ※前競技者が精算に入ったら、次の競技者をスタンバイ | 集計 | （ ） | （ ） | （ ）
|  |  | ビデオ | （ ） | （ ）
|  | 競技終了後、審査員は採点確認作業を行う（１分間） | ｶﾒﾗ | （ ）
14:30 | 競技終了 | 競技終了後、セールストーク用テント前に参加者集合 | （ ）/（ ）/( ）/（ ）/（ ）
| 結果集計 | 特約店の部・ＳＳ会社の部の結果を、集計し一覧表を作成する | ( ）/（ ）
15:00 | 表彰式・閉会式 | 【閉会式・式次第】 司会 | 安部
※営業マン・事務局は防火壁の前に整列
|  | 挨拶 | 金田常務
|  | ご来賓挨拶 | （ ）
|  | 順位発表 | 天野課長
特約店の部・ＳＳ会社の部の順に行なう
|  | 大会の総評 | 若澤部長
|  | 全体写真撮影（横断幕を持ち撮影） | 若井
※写真撮影位置の確認
15:50 | 表彰式・閉会式終了 | ゼッケンの回収 | セールスマン
16:00 | 解散 | 参加者解散
16:10 | 会場撤収作業 | レンタル備品の撤収・返却
横断幕の撤収
テント撤収・返却方法
17:30 | 解散

## 表彰式台本 (hidden)
２００６年 接客サービスコンテスト表彰式
14:40 | 表彰式開始
開会の辞 | 大変 お待たせ致しました。
無事 決勝大会の競技も終了致しました。
只今から 「平成１８年度接客サービス・コンテスト」
表彰式を開催致します。私は、本日の司会を 努めさせて戴きます、
三愛石油株式会社 〇〇です。
どうぞ、宜しくお願い致します。 （礼）
14:45
主催者挨拶 | 始めに開会にあたり、主催者を代表致しまして
三愛石油 常務取締役 金田より皆様に御挨拶を申し上げます。
金田常務お願い致します。
（挨拶）
ありがとうございました。
14:50
ご来賓挨拶 | 続きまして、来賓御挨拶と致しまして、
様より
御挨拶を 頂戴したいと存じます。
〇〇様 宜しくお願い致します。
（挨拶）
14:25 | ありがとうございました。
表彰 | それでは 表彰に移ります。
各賞説明 | 本日 贈られます賞は、各エリアで予選を通過し、
決勝に出場されました21名の中から、
特約店部門・ＳＳ会社部門 最優秀賞 ⇒ 各１名
特約店部門・ＳＳ会社部門 優秀賞 ⇒ ２名
となっております。
最優秀賞を受賞された副賞として
〇〇旅行のプレゼントがございます。
優秀賞 | 最初に、特約店様の部 優秀賞2名の方を発表致します。
特約店様の部 優秀賞は、〇〇より贈呈されます。
〇〇お願い致します。
（表彰状 〇〇へ渡す）
まず特約店の部、お一人目の方を発表いたします （販売店・SS・氏名）
です。
おめでとうございます。
どうぞ、前までお越し下さい。
続きまして、
（表彰状 〇〇へ渡す）
（販売店・SS・氏名）
です。
おめでとうございます。
続きまして、ＳＳ会社の部 優秀賞２名の方を発表致します。
ＳＳ会社の部 優秀賞は、〇〇より贈呈されます。
〇〇お願い致します。
まず、お一人目の方を発表いたします。
（表彰状 を部長へ渡す）
（販売店・SS・氏名）
です。
続きまして、（表彰状を部長へ渡す）
（販売店・SS・氏名）
です。
おめでとうございます。
最優秀賞 | 最後になりましたが｢平成１８年度接客サービスコンテスト」
決勝大会におきまして、栄えある最優秀賞 特約店様の部 １名
ＳＳ会社の部 １名を発表致します。
最優秀賞は 〇〇より贈呈されます。
（トロフィー・表彰状・副賞 和田社長へ渡す）
特約店様の部は
（販売店・SS・氏名）
です。
おめでとうございます。
続きましてＳＳ会社の部は
（販売店・SS・氏名）
です。
おめでとうございます。
以上の受賞された方々に再度、盛大なる拍手をお願い致します。
尚、 さん（基本最優秀賞受賞者）におきましては、
来年度の決勝大会で模範演技をお願い致します。
皆様 おめでとうございました。
ここで記念撮影と致しますので、受賞者の方は壇上で整列願います。
※受賞者の方々に再度、盛大なる拍手をお願い致します。
～壇上おりる～
15:30
これをもちまして「平成１８年度 接客サービスコンテスト」表彰式を終了いたします
皆様 本日は誠にありがとうございました。
さやか